## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 41 | 41
1 |  | 16
2 |  | 0
0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 14 | 14
19 | 14 | 14
18 | 14 | 14
17 | 13 | 14
16 | 13 | 14
15 | 13 | 14
14 | 13 | 14
13 | 11 | 14
12 | 11 | 13
11 | 10 | 13
10 | 9 | 12
9 | 9 | 10
8 | 8 | 10
7 | 7 | 8
6 | 6 | 13
5 | 5 | 10
4 | 4 | 8
3 | 3 | 5
2 | 2 | 3
1 | 1 | 2
0 | 0 | 0